

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.06.2026                                                                                                                 № 1056/26

	О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 № 469/22



В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023 № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области» 
(с изменениями и дополнениями), администрация Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 № 469/22 (в редакции постановлений администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 31.10.2023 № 1735/23, от 31.01.2024 
№ 149/24, от 20.03.2025 № 535/25), изложив его в новой редакции, согласно настоящему Приложению.
2. Структурным подразделениям администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области - ответственным исполнителям муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, при разработке и реализации муниципальных программ, предполагаемых к финансированию из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов, руководствоваться требованиями утвержденного Порядка.
3. Отделу экономики и потребительского рынка администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Р.О. Дерендяева.


Глава администрации							              А.О. Кондрашов





УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области 
от 18.03.2022 № 469/22 (в редакции
постановлений администрации
Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от 
31.10.2023 № 1735/23, от 31.01.2024
№ 149/24, от 20.03.2025 № 535/25
От 02.06.2026 № 1056/26)
(приложение)


ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(далее – Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – муниципальная программа, Ломоносовский муниципальный район), а также правила мониторинга и контроля за ходом 
их реализации.
1.2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающим наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района.
Муниципальная программа является инструментом достижения стратегических целей Ломоносовского муниципального района и приоритетов развития, установленных стратегией социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района, стратегических целей и показателей плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района.
1.3. Муниципальная программа в качестве структурных элементов может включать 
в себя региональные проекты, муниципальные проекты, приоритетные проекты, отраслевые проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы 
а также комплексы процессных мероприятий.
Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется исходя 
из следующих принципов:
а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области, стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района;





б) включение в муниципальную программу мер правового регулирования 
и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер 
для достижения целей муниципальных программ;
в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Ломоносовского муниципального района, федерального бюджета, бюджета Ленинградской области 
и прочих источников, направленных на реализацию муниципальных программ
и влияющих на достижение запланированных в муниципальных программах результатов;
г) выделение в структуре муниципальной программы:
- проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации 
и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и(или) к значительному улучшению результатов;
- процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо 
на периодической основе, в том числе в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, органов местного самоуправления Ломоносовского муниципального района.
1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоуязвимых по целям, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, выделяемый при необходимости исходя 
из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;
сфера реализации муниципальной программы/подпрограммы – область деятельности, на которую направлены мероприятия программы и в которой решаются поставленные задачи Ломоносовского муниципального района;
проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым 
и текущим состоянием сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы, требующее решения через мероприятия муниципальной программы.
основные параметры муниципальной программы/подпрограммы - цель, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые (конечные) результаты, сроки реализации, объемы ресурсов муниципальной программы/подпрограммы;
цель муниципальной программы/подпрограммы - желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы/подпрограммы;
задача муниципальной программы/подпрограммы - способы достижения цели муниципальной программы/подпрограммы;
ожидаемый (конечный) результат муниципальной программы/подпрограммы – характеристика достижения цели муниципальной программы/подпрограммы, отражающая выгоды от ее реализации, конечные социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы/подпрограммы;
мероприятие муниципальной программы/подпрограммы – комплекс действий 
по решению соответствующей задачи;
показатель (индикатор) муниципальной программы/подпрограммы – количественная характеристика цели, задачи, мероприятия;
куратор муниципальной программы – заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, курирующий работу ответственного исполнителя и осуществляющий общий контроль разработки 
и реализации муниципальной программы (для комитета финансов администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области – председатель комитета финансов); 
текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году.




1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, определенным постановлением администрации Ломоносовского муниципального района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель, администрация) совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации - соисполнителями муниципальной программы 
и участниками муниципальной программы.
Соисполнителями муниципальной программы являются структурные подразделения администрации, в том числе главные распорядители бюджетных средств, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограмм(мы), структурных элементов, входящих в состав муниципальной программы.
Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации и организации – получатели средств местного бюджета Ломоносовского муниципального района, участвующие в реализации одного или нескольких структурных элементов (мероприятий) муниципальной программы.
1.6. Муниципальная программа и изменения в муниципальную программу утверждаются постановлением администрации.
1.7. Муниципальные программы, планируемые к включению в проект бюджета Ломоносовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению не позднее 1 сентября текущего года.
1.8. Методическое руководство процессом разработки муниципальных программ осуществляет отдел экономики и потребительского рынка администрации.
1.9. После получения постановления об утверждении муниципальной программы отдел экономики и потребительского рынка администрации регистрирует документ стратегического планирования (муниципальную программу) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (https://gasu-office.roskazna.ru). 

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Требования к содержанию муниципальной программы устанавливаются настоящим Порядком и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Ломоносовского муниципального района, утвержденными постановлением администрации (далее – Методические указания).
2.2. Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков 
и этапов реализации стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района, но не менее чем на 3 (три) года. 
Срок реализации муниципальной программы отражают в паспорте муниципальной программы.
2.3. Для муниципальной программы/подпрограммы устанавливается одна 
или несколько целей, соответствующих критериям конкретности, измеримости, актуальности, достижимости и ограниченности во времени.
2.4. Для муниципальной программы/подпрограммы устанавливаются задачи, решение которых является необходимым для достижения цели(ей) муниципальной программы/подпрограммы, ожидаемые (конечные) результаты, характеризующие достижение цели муниципальной программы/подпрограммы и отражающие конечный социально-экономический эффект от ее реализации.
2.5. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя 
из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Задача муниципальной программы является целью соответствующей подпрограммы.




2.6. Муниципальная программа включает:
2.6.1. Паспорт муниципальной программы по форме Приложения к настоящему Порядку.
[bookmark: sub_10057]2.6.2. Текстовую часть муниципальной программы по разделам, в том числе:
1 раздел - общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы;
2 раздел - приоритеты и цели органов местного самоуправления Ломоносовского муниципального района в сфере реализации муниципальной программы;
3 раздел - подпрограммы муниципальной программы (в случае выделения подпрограмм) или информация о проектах и комплексах процессных мероприятий муниципальной программы (в случае если подпрограммы не выделяются);
4 раздел - методика оценки эффективности муниципальной программы.
2.6.3. Приложение к муниципальной программе, содержащее следующие таблицы:
- сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы/подпрограммы 
и их значениях по форме таблицы 1 приложения к Методическим указаниям. В таблицу включаются значения показателей (индикаторов) с отражением данных базового периода (года, предшествующего текущему/очередному финансовому году), текущего/ очередного финансового года и планового периода;
- сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме таблицы 2 приложения к Методическим указаниям;
- план реализации муниципальной программы оформляется по форме таблицы 
3 приложения к Методическим указаниям. В графе 3 таблицы «годы реализации» указываются: для муниципальной программы в целом — весь срок её реализации; 
для подпрограмм, структурных элементов муниципальной программы (проектной 
и процессной частей) - трёхлетний период (текущий/очередной год и плановый период);
- сведения о фактическом объеме финансирования муниципальной программы 
по форме таблицы 4 приложения к Методическим указаниям. При формировании сведений 
о фактическом объеме финансирования муниципальной программы в таблице указываются сведения о фактическом финансировании муниципальной программы по годам отчетного периода;
- сведения о налоговых расходах местного бюджета, направленных на достижение цели муниципальной программы по форме таблицы 5 приложения к Методическим указаниям. Таблица заполняется в случае наличия налоговых расходов при реализации муниципальной программы.
2.7. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит проектную и процессную части. Совокупность структурных элементов составляет структуру муниципальной программы.
В проектную часть муниципальной программы включаются:
а) региональные, муниципальные проекты;
б) приоритетные проекты;
в) отраслевые проекты;
г) мероприятия по строительству, реконструкции и приобретению объектов;
д) иные мероприятия, отвечающие критериям проектной деятельности.
В процессную часть муниципальной программы включаются комплексы процессных мероприятий, содержащие:
а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
б) предоставление мер социальной поддержки населению Ломоносовского муниципального района;
в) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Ломоносовского муниципального района;
г) осуществление текущей деятельности муниципальных учреждений;
д) обслуживание муниципального долга;





е) иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы,
не относящиеся к проектной части.
2.8. В соответствии с целевой направленностью мероприятия регионального, муниципального проекта, приоритетного проекта могут быть включены в две и более муниципальные программы. При этом в каждой муниципальной программе указанные мероприятия выделяются в качестве структурного элемента регионального проекта, муниципального проекта, приоритетного проекта.
2.9. Для оценки достижения цели и решения задач структурных элементов устанавливаются показатели (индикаторы). 
Показатели (индикаторы) муниципальной программы являются ежегодными измерителями ожидаемых (конечных) результатов реализации муниципальной программы
и оценивают выполнение задач муниципальной программы.
Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы определяется исходя из необходимости и достаточности для оценки достижения цели(ей) муниципальной программы и должны соответствовать следующим требованиям:
- количественно (в процентах, долях, условных единицах и т.п.) характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;
- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, 
на решение которых направлена реализация муниципальной программы;
- иметь запланированные по годам реализации муниципальной программы количественные значения с отражением данных базового периода и планового периода;
- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации мероприятий муниципальной программы; 
- оценивать достижение ожидаемых (конечных) результатов реализации муниципальной программы;
отвечать требованиям, определяемым в соответствии с Методическими указаниями.
Достижение запланированных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы обеспечивается реализацией проектов, мероприятий, направленных на достижение целей комплексов процессных мероприятий.
2.10. Цели и задачи муниципальной программы, соответствующие показателям, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и перечню дополнительных показателей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 
2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», подлежат включению 
в муниципальную программу.
2.11. В перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы должны быть включены показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;
рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.
Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы формируется 
в соответствии с Методическими указаниями.
2.12. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Порядка по формам, установленным Методическими указаниями. 





2.13. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Ломоносовского муниципального района.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период 
реализации показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также мероприятий 
в установленные сроки.
В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются критерии социально-экономической эффективности, отражающие вклад в развитие территории (рентабельность затрат, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры, налоговые поступления, демография, образование, здравоохранение, доступность услуг и т.д.).

3. Основание и этапы разработки и утверждения муниципальных программ

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании Перечня муниципальных программ Ломоносовского муниципального района (далее – Перечень муниципальных программ), утверждаемого постановлением администрации.
3.2. Проект Перечня муниципальных программ формируется отделом экономики 
и потребительского рынка администрации по согласованию с комитетом финансов администрации в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными стратегией социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района, на основании положений федеральных законов и областных законов, предусматривающих реализацию муниципальных программ, во исполнение отдельных решений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Ленинградской области, Правительства Ленинградской области, администрации, с учетом письменных предложений структурных подразделений администрации, согласованных с заместителем главы администрации, курирующим соответствующее направление деятельности.
3.3. Структурное подразделение администрации, выступающее инициатором разработки новой муниципальной программы, направляет в отдел экономики 
и потребительского рынка администрации служебную записку о включении муниципальной программы в Перечень муниципальных программ.
Служебная записка, согласованная с заместителем главы администрации, курирующим соответствующее направление деятельности (руководителем структурного подразделения администрации, для комитета финансов администрации – председателем комитета финансов администрации) (далее – куратор муниципальной программы), должна содержать следующие сведения о муниципальной программе:
- наименование муниципальной программы;
- обоснование необходимости разработки муниципальной программы;
- цель, задачи, ожидаемый (конечный результат) муниципальной программы;
- наименование ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей, участников;
- сроки реализации, объемы и источники финансирования муниципальной программы;
- обоснование состава и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации;
- оценку планируемой эффективности муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk152605939]3.4. Внесение изменений в Перечень муниципальных программ осуществляется 
по решению администрации в форме постановления.
3.5. Перечень муниципальных программ содержит:
- наименования муниципальных программ;




- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;
- ФИО куратора муниципальных программ.
3.6. Отдел экономики и потребительского рынка администрации готовит проект Перечня муниципальных программ и после его утверждения постановлением администрации обеспечивает его размещение на официальном сайте Ломоносовского муниципального района 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www. lomonosovlo.gosuslugi.ru).
3.7. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме проекта постановления администрации, сроки и порядок подготовки которого определяются в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству администрации, с учетом пунктов 3.8. - 3.10. настоящего Порядка. 
Проект муниципальной программы должен содержать плановый объем финансового обеспечения мероприятий.
Муниципальная программа может реализовываться без финансового обеспечения исключительно в случае, если предусмотренные ею мероприятия не влекут возникновения расходных обязательств муниципального образования и осуществляются в пределах полномочий соответствующих органов и учреждений без выделения бюджетных ассигнований.
3.8. Проект постановления администрации об утверждении муниципальной программы до его представления главе администрации подлежит обязательному визированию 
и согласованию с руководителем структурного подразделения администрации - ответственного исполнителя муниципальной программы, заместителем главы администрации, курирующим соответствующее направление деятельности, руководителем (уполномоченным лицом) комитета финансов администрации, руководителем (уполномоченным лицом) отдела по учету и отчетности – главным бухгалтером администрации (в случае, если главным распорядителем бюджетных средств является администрация), руководителем (уполномоченным лицом) юридического управления администрации, руководителем (уполномоченным лицом) отдела экономики и потребительского рынка администрации.
3.9. Рассмотрение и согласование проекта постановления администрации 
об утверждении муниципальной программы юридическим управлением администрации, отделом экономики и потребительского рынка администрации, отделом по учету и отчетности администрации и комитетом финансов администрации, осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта.
В случае получения замечаний в ходе согласования проекта постановления администрации об утверждении муниципальной программы проект должен быть доработан ответственным исполнителем с учетом полученных замечаний и направлен на повторное согласование в вышеуказанные структурные подразделения администрации в срок, не более 
5 рабочих дней с даты получения таких замечаний.
3.10. После прохождения согласования проекта постановления администрации 
со структурными подразделениями, указанными в пункте 3.8. настоящего Порядка, проект постановления в обязательном порядке направляется в Контрольно-счетную палату Ломоносовского муниципального района для проведения экспертно-аналитических мероприятий.
При наличии замечаний в заключении Контрольно-счетной палаты проект постановления администрации дорабатывается в соответствии с полученными замечаниями 
в течение 5 рабочих дней.

4. Внесение изменений в муниципальную программу

4.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путем подготовки проекта постановления администрации о внесении изменений в муниципальную программу, в соответствии с требованием настоящего Порядка и Методических указаний.
4.2.    Внесение    изменений    в    муниципальную     программу    путем      изложения 




муниципальной программы в новой редакции не допускается, за исключением приведения муниципальной программы в соответствие со стратегией социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района или Перечнем муниципальных программ, изменения структуры муниципальной программы в соответствии с требованием настоящего Порядка и Методических указаний.
Пороговые значения показателей муниципальной программы определяются ответственным исполнителем до начала соответствующего года. Изменение пороговых значений показателей муниципальной программы в течение текущего года не допускается, 
за исключением случаев: синхронизации с государственными программами Ленинградской области, в целях приведения в соответствие с изменениями в нормативных правовых актах Ленинградской области, либо принятия решения о существенной корректировке муниципальной программы.
Уточнение фактических значений показателей (индикаторов) за отчетный период допускается при внесении изменений в муниципальную программу только в случаях, обусловленных объективной необходимостью (например, досрочного прекращения муниципальной программы, внесения существенных изменений в структуру муниципальной программы и т.п.).
Структурная единица муниципальной программы может быть изложена в новой редакции только в случае внесения существенных изменений.
Подготовка проекта изменений осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками.
Проект изменений до его представления главе администрации подлежит обязательному визированию и согласованию с руководителем структурного подразделения администрации - ответственного исполнителя муниципальной программы, заместителем главы администрации, курирующим соответствующее направление деятельности, руководителем (уполномоченным лицом) комитета финансов администрации, руководителем (уполномоченным лицом) отдела по учету и отчетности – главным бухгалтером администрации (в случае, если главным распорядителем бюджетных средств является администрация), руководителем (уполномоченным лицом) юридического управления администрации, руководителем (уполномоченным лицом) отдела экономики и потребительского рынка администрации.
Согласование проекта изменений осуществляется в соответствии с пунктами 
3.8.-3.10. настоящего Порядка.
4.3. Основанием для внесения изменений в действующие муниципальные программы является:
4.3.1. Приведение параметров финансового обеспечения муниципальных программ 
в соответствие с решением о бюджете, предусмотренного статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Изменения вносятся в случаях:
а) принятия Решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) принятия Решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 
о внесении изменений в бюджет в течение финансового года;
в) приведение в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на конец текущего финансового года;
г) по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы.
Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом а), осуществляется в срок до 1 февраля текущего финансового года.
Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом б) настоящего пункта, осуществляется в течение двух месяцев с даты публикации Решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района.




Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом в), осуществляется 
до начала формирования годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.
4.3.2. Корректировка плановых значений показателей муниципальной программы 
с учетом изменения финансирования, нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Ленинградской области, соглашений с органами государственной власти, методик расчета, условий реализации программы и синхронизации с государственными программами Ленинградской области.
4.3.3. Корректировка структуры муниципальной программы и информации, включенной в муниципальную программу, в соответствии с изменением законодательства 
в сфере реализации муниципальной программы, предложений органов государственной власти, ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы, изменением условий реализации муниципальной программы.
4.3.4. Иные основания, объективность и необходимость которых подтверждена ответственным исполнителем муниципальной программы.
4.4. Отдел экономики и потребительского рынка администрации после получения утвержденного постановления о внесении изменений в муниципальную программу регистрирует утвержденные изменения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (https://gasu-office.roskazna.ru).

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется 
за счет средств бюджета Ломоносовского муниципального района, федерального бюджета, областного бюджета и прочих источников.
В составе расходов на реализацию муниципальных программ отражаются:
расходы федерального, областного и местного бюджетов;
расходы прочих источников.
5.2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается Решением Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 
о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.
5.3. Необходимость внесения изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году является основанием для подготовки проекта Решения Совета депутатов Ломоносовского муниципального района о внесении изменений в Решение Совета депутатов Ломоносовского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.
5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Ломоносовского муниципального района, регулирующими порядок составления проекта бюджета Ломоносовского муниципального района и планирования бюджетных ассигнований.

[bookmark: sub_1600]6. Управление реализацией муниципальной программы

[bookmark: sub_1037]6.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется куратором муниципальной программы в порядке, установленном Методическими указаниями и настоящим Порядком.





[bookmark: sub_1038]6.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, содержащим перечень подпрограмм (мероприятий) муниципальной программы, направленных на достижение целей проектов, комплексов процессных мероприятий, мероприятий, являющихся структурными элементами муниципальной программы с указанием объема бюджетных ассигнований (в разрезе бюджетов бюджетной системы), а также информации о расходах из других источников 
на текущий год и плановый период.
План реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период разрабатывается в соответствии с формами, установленными Методическими указаниями и утверждается в составе муниципальной программы.
Средства на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов муниципальной собственности предусматриваются в плане реализации муниципальной программы в составе структурных элементов муниципальной программы в разрезе указанных объектов.
6.3. Куратор муниципальной программы:
[bookmark: sub_10382]организует работу, направленную на осуществление общего контроля хода разработки и реализации муниципальной программы ответственным исполнителем, соисполнителями 
и участниками;
[bookmark: sub_10385]организует работу, направленную на достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;
при необходимости проводит оперативные совещания с участием ответственного исполнителя, соисполнителей и участников для организации их четкого и эффективного взаимодействия при разработке и реализации муниципальной программы;
согласовывает отчет по итогам первого полугодия и итоговый (годовой) отчет 
о выполнении муниципальной программы, подготовленные ответственным исполнителем.
[bookmark: sub_1039]6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
[bookmark: sub_10391]обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 
с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;
организует реализацию муниципальной программы, принимает решение 
о необходимости внести изменения в муниципальную программу, несет ответственность 
за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также ожидаемых (конечных) результатов ее реализации;
[bookmark: sub_10392]формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;
[bookmark: sub_10395]определяет соисполнителей и участников муниципальной программы;
[bookmark: sub_10396]обеспечивает взаимодействие между соисполнителями и участниками муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;
[bookmark: sub_10398]представляет по запросам комитета финансов администрации, отдела экономики 
и потребительского рынка администрации, и других компетентных органов сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую 
для подготовки ответов на запросы комитета финансов администрации, отдела экономики 
и потребительского рынка администрации и других компетентных органов;
проводит оценку эффективности структурных элементов муниципальной программы, осуществляемых соисполнителем;
запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
рекомендует соисполнителям осуществить разработку отдельных структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;
[bookmark: sub_10399]готовит и представляет в установленном порядке в отдел экономики 
и потребительского рынка администрации отчеты о реализации муниципальной программы;
[bookmark: _Hlk151133165][bookmark: sub_103910]на основании результатов оценки эффективности реализации муниципальной программы       представляет      куратору       муниципальной     программы         предложения      




о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
[bookmark: sub_103912]обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы.
[bookmark: sub_1040]6.5. Соисполнитель муниципальной программы:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующей подпрограммы(мм), структурного элемента муниципальной программы; 
осуществляет реализацию мероприятий(ия) проектов(а), комплексов(а) процессных мероприятий(ия), включая разработку и передачу ответственному исполнителю плана реализации муниципальной программы в рамках своей компетенции;
запрашивает у участников муниципальной программы информацию, необходимую 
для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;
представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и потребительского рынка администрации, комитета финансов администрации и других компетентных органов, а также отчет о ходе реализации структурных элементов муниципальной программы;
представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу 
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации структурных элементов муниципальной программы.
6.6. Участники муниципальной программы, в рамках своей компетенции:
участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения 
при разработке муниципальной программы в части структурных элементов муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы 
и подготовки отчета о ходе реализации муниципальной программы;
представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным муниципальным контрактам по реализации структурных элементов муниципальной программы.
[bookmark: sub_1041]6.7. Куратор и ответственный исполнитель муниципальной программы несут ответственность, в пределах своих полномочий, за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом, рациональное использование выделенных средств, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, своевременное предоставление и достоверность сведений, включаемых в отчеты 
о выполнении муниципальных программ.
[bookmark: sub_1800]7. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

[bookmark: sub_1048][bookmark: sub_1049]7.1. Текущий контроль реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников муниципальной программы. 





Общий контроль хода реализации муниципальной программы осуществляет куратор муниципальной программы.
7.2. Подготовка отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы производится в соответствии с Методическими указаниями.
В отчетах о ходе реализации муниципальной программы и ее структурных элементов подлежат отражению фактические сведения о следующих параметрах: 
показатели (индикаторы) муниципальной программы;
мероприятия (результаты) муниципальной программы;
показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования (подлежат сверке с комитетом финансов администрации).
Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, паспорте ее структурного элемента.
7.3. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы в срок до 15 июля текущего года формирует и направляет в отдел экономики и потребительского рынка администрации отчет по итогам первого полугодия реализации муниципальной программы, содержащий сведения о финансировании и объемах выполненных работ по форме таблицы 6 приложения к Методическим указаниям 
и пояснительной записки.
7.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно 
с соисполнителями и участниками муниципальной программы в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и направляет в отдел экономики и потребительского рынка администрации итоговый (годовой) отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы в составе таблиц 4, 6, 7 приложений к Методическим указаниям, пояснительной записки и отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.
7.5. Отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы направляются ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономики 
и потребительского рынка администрации посредством системы электронного документооборота Ленинградской области за электронной цифровой подписью куратора муниципальной программы, с приложением отчетных форм в формате excel, doc/docx.
7.6. Комитет финансов администрации представляет в отдел экономики 
и потребительского рынка администрации:
в сроки, указанные в пунктах 7.3 - 7.4. настоящего Порядка - информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ Решением Совета депутатов Ломоносовского муниципального района о бюджете (бюджетной росписью) на очередной финансовый год и плановый период, и фактических расходах бюджета на реализацию муниципальных программ;
по запросу - информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ, в части их финансового обеспечения.
7.7. Отдел экономики и потребительского рынка администрации:
в срок до 01 августа текущего года в рамках мониторинга реализации муниципальной программы, ориентированного на раннее выявление проблем и отклонений 
от запланированных показателей, проводит анализ оценки выполнения муниципальных программ на основании представленных ответственными исполнителями отчетов 
о финансировании по итогам первого полугодия; 
ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным, на основании представленных ответственными исполнителями итоговых (годовых) отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ проводит сводный анализ представленных отчетов;
разрабатывает Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ломоносовского муниципального района и не позднее 1 мая года, следующего   за отчетным обеспечивает      его       размещение       на        официальном сайте    





Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www. lomonosovlo.gosuslugi.ru).
заполняет формы ввода данных о результатах реализации муниципальных программ, их фактически достигнутых значениях показателей и ресурсном обеспечении 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» (https://gasu-office.roskazna.ru).
7.8. По результатам проведенного сводного анализа оценки эффективности муниципальной программы, администрация может принять решение об изменении 
на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий (структурных элементов) муниципальной программы либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

8. Оценка эффективности муниципальной программы

[bookmark: sub_1057][bookmark: sub_1063]8.1. По каждой муниципальной программе ежегодно по итогам финансового года, 
а также после её завершения проводится оценка эффективности.
Оценка эффективности муниципальной программы рассчитывается исходя из уровня достижения запланированных значений показателей и степени реализации запланированных мероприятий.
Уровень достижения запланированного значения показателя определяется 
как отношение фактически достигнутого значения к запланированному.
Коэффициент эффективности муниципальной программы следует рассчитывать 
в процентах.
8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в соответствии с разделом 4 муниципальной программы «Методика оценки эффективности муниципальной программы», утвержденной в составе муниципальной программы.
В случае наличия в муниципальной программе подпрограмм оценка эффективности 
их реализации по усмотрению ответственного исполнителя (соисполнителя) может быть проведена отдельно по каждой подпрограмме с применением установленных критериев: степени достижения плановых значений показателей, объема выполненных мероприятий 
и эффективности использования бюджетных средств. Такая оценка может быть организована, например, при наличии отдельных целевых индикаторов, выделенного финансирования 
или необходимости детального анализа вклада подпрограммы в общие цели и задачи программы.
Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
в целом как средневзвешенная величина на основе результатов по подпрограммам.
Пороговое значение эффективности реализации муниципальной программы 
для признания ее удовлетворительной должна составлять не менее 70% 
и неудовлетворительной во всех остальных случаях.
8.3. При завершении реализации муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы подготавливает проект постановления администрации об итогах выполнения муниципальной программы. Проект постановления администрации подлежит согласованию с куратором 
муниципальной программы в порядке и сроки, установленные Инструкцией 
по делопроизводству. Согласование проекта постановления администрации отделом экономики и потребительского рынка администрации и комитетом финансов администрации осуществляется в течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта.





Приложение
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области


	[bookmark: P406]ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

	(наименование муниципальной программы)

	Сроки реализации муниципальной программы
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	Соисполнители муниципальной программы
	

	Участники муниципальной программы
	

	Цель муниципальной программы
	

	Задачи муниципальной программы
	

	Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	

	Подпрограммы муниципальной программы
	

	Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы
	

	Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, 
в том числе по годам реализации
	

	Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
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